## Sabiedrības informēšanas kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!”

## novērtējuma ziņojums

## Iepirkuma identifikācijas numurs: VM 2021/15/ESF

Kampaņa īstenota Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

SATURA RĀDĪTĀJS

SATURS									1

IEVADS									2

Kampaņas mērķis								2

Kampaņas mērķauditorijas							3

KAMPAŅAS AKTIVITĀTES 						5

AKTIVITĀTES UN SASNIEGTIE REZULTĀTI				6

Atklāšanas pasākums  						6

Video reklāmas							8

Skaidrojošie video 							10

Audio reklāmas 							10

Informatīvais buklets par bērnu traumatismu				11

Jauno vecāku instrukcija “Pārbaudīsim māju!”			12

Mobilā darbnīca “Bērnam droša māja”				13

Bērnu drošības dienas sporta spēles 					17

Noslēguma pasākums 	 	 					21

REKLĀMAS MEDIJOS							22

Televīzijas reklāmas 							22

Radio reklāmas							23

Preses reklāmas							23

Vides reklāmas							24

Digitālās vides reklāmas						26

SABIEDRISKO ATTIECĪBU AKTIVITĀTES				30

KOMUNIKĀCIJA SOCIĀLO MEDIJU KANĀLOS 			33

OMNIBUSA APTAUJA 			 				35

KOPSAVILKUMS								39

IEVADS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PR KVADRĀTS” (turpmāk – Izpildītājs) Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) (turpmāk – ESF projekts) ietvaros izstrādāja un īstenoja Veselības ministrijas (turpmāk – Pasūtītājs) atklātā konkursa “Sabiedrības informēšanas kampaņa par bērnu drošību”, identifikācijas numurs VM 2021/15/ESF, informatīvo kampaņu “Pārvērt pārdrošību par drošību!”. Aktivitātes veiktas no 2021. gada 29. novembra līdz 2023. gada 15. septembrim.

Kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” mērķis bija izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem, kas aktuāli katram vecumposmam, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, tādējādi veicinot bērnu traumatisma prevenciju Latvijā.

Vēstījuma stratēģiskais mērķis bija likt uzsvaru uz to, ka bērnu traumu gūšana nav nejaušība – tas ir apzinātas rīcības, reizēm vecāku un bērnu pārdrošības rezultāts. Līdz ar to kampaņas koncepts balstījās uz ideju, ka no drošības līdz pārdrošībai (un otrādi) ir tikai viens mirklis. Tik īss kā viena garumzīme. Viens mirklis, kuru aicinām aizpildīt ar rūpēm par bērna drošību, lai stāsts no “PĀRDROŠĪBAS” kļūtu “PAR DROŠĪBU”.

Kā kampaņas nosaukums tika izmantots situācijai pielāgojams un interpretējams vārdu salikums “(PĀR)DROŠĪBA”, kas veidots kā veselas frāzes “No pārdrošības – par drošību” apvienojums. Tas atspoguļo to, ka no pārdrošas līdz drošai rīcībai (un otrādi) ir tikai viens mirklis, ko var ietekmēt, iepriekš veicot vai neveicot konkrētas darbības. Savukārt kā kampaņas sauklis tika izvēlēts kampaņas nosaukuma atšifrējums un galvenās darbības aicinājums “Pārvērt pārdrošību par drošību!”.

Logo:

Kampaņas mērķauditorijas bija vairākas:

- Primārā mērķa grupa – ne mazāk kā 250 000 bērnu, kas iedalīti piecās vecumgrupās:

  - pirmsskolas vecuma bērni no 0-3 gadiem;

  - pirmsskolas vecuma bērni no 4-6 gadiem;

  - sākumskolas vecuma bērni no 7-10 gadiem;

  - pamatskolas vecuma bērni jeb pusaudži no 11-15 gadiem;

  - vidusskolas vecuma bērni jeb pusaudži no 16-17 gadiem,

kā arī 0-17 gadu vecu bērnu vecāki, bērnu likumiskie pārstāvji un citi aprūpētāji, topošie vecāki.

- Sekundārā mērķa grupa:

  - izglītības iestāžu darbinieki (pedagogi);

  - pašvaldības darbinieki (piemēram, izglītības pārvaldes, bāriņtiesu, sociālā dienesta darbinieki);

  - ražotāji (bērnu izklaides un/vai brīvā laika aprīkojuma ražotāji un/vai izplatītāji);

  - medikamentu izplatītāji;

  - sadzīves ķīmijas ražotāji un /vai izplatītāji.

Katra no grupām lieto atšķirīgus medijus, tādēļ bija būtiski katru no tām uzrunāt ar piemērotu kanālu palīdzību – saturu sociālajos medijos, reklāmām digitālajā vidē, presē, vidē, radio un citviet. Kā noteikts kampaņas stratēģijā, pamatojoties uz Latvijā pieejamo mediju auditorijas vecuma un interešu grupām, mērķauditorija tika iedalīta sekojošās grupās:

- pirmsskolas vecuma bērni no 0 līdz 3 gadiem;

- pirmsskolas vecuma bērni no 3 līdz 6 gadiem;

- bērni un pusaudži no 7 līdz 17 gadiem;

- 0-17 gadu vecu bērnu vecāki, bērnu likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji un topošie vecāki.

Pēdējā grupā liekama Pasūtītāja noteiktā sekundārā mērķa grupa, jo plašsaziņas medijus, kuros tika izvietota reklāma, lieto liela daļa valsts iedzīvotāju. Kampaņas laikā tika realizēta virkne aktivitāšu, kas sasniedza noteikto mērķauditoriju un sabiedrību kopumā – katra ar savu aktivitāti (turklāt bieži vien pārklājoties):

| AKTIVITĀTES | AUDITORIJA |
| --- | --- |
| Reklāmas radio, vidē, presē, televīzijā | Bērnu vecāki un topošie vecāki, likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji, pieaugušie, bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem |
| Reklāmas digitālajā vidē (reklāmas baneri) | Bērnu vecāki un topošie vecāki, likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji, pieaugušie, bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem |
| Saturs sociālo mediju kanālos (Facebook, Instagram, Twitter), tai skaitā satura reklāmas, video reklāmas YouTube | Bērnu vecāki un topošie vecāki, likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji, pieaugušie, bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem, pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem |
| Video | Bērnu vecāki un topošie vecāki, likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji, pieaugušie, bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem, pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem |
| Mobilā darbnīca | Bērnu vecāki un topošie vecāki, likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji, pieaugušie, primāri pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem, atsevišķi bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem |
| Sporta spēles | Bērnu vecāki un topošie vecāki, likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji, pieaugušie, pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem, bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem |
| Sabiedrisko attiecību aktivitātes – raksti, intervijas, ziņas | Bērnu vecāki un topošie vecāki, likumiskie pārstāvji, citi aprūpētāji, pieaugušie, bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 17 gadiem |

KAMPAŅAS AKTIVITĀTES

I posms – plānošana un sagatavošanās (2021. gada 29. novembris – 2022. gada 29. marts):

- stratēģijas un radošā koncepta sagatavošana;

- iesaistāmo speciālistu atlase un saskaņošana;

- kampaņas īstenošanas laika grafika sagatavošana;

- sabiedrisko attiecību un krīzes komunikācijas plāna sagatavošana;

- kopējā mediju plāna (flowchart) un detalizēta mediju plāna sagatavošana un saskaņošana;

- kampaņas pamatdizaina koncepta un reklāmas elementu dizaina izstrāde un saskaņošana;

- sociālo un digitālo mediju komunikācijas plāna sagatavošana;

- video “Bērnam droša māja”, “Pārbaudīsim māju!”, deviņu reklāmas video sagatavošana (tai skaitā, scenārija sagatavošana un saskaņošana, aktieru atlase, filmēšanas vides un rekvizītu sagatavošana, filmēšana, tās koordinēšana, video saskaņošana un sagatavošana izmantošanai);

- deviņu audio reklāmu sagatavošana (tai skaitā, satura izstrāde, saskaņošana, aizkadra balss atlase, ieraksta koordinēšana, reklāmu sagatavošanai izmantošanai);

- vides, preses un digitālās reklāmas materiālu sagatavošana (tai skaitā, maketu izstrāde, saskaņošana);

- mobilās darbnīcas “Bērnam droša māja” sagatavošana (tai skaitā, iekārtojuma, plānoto aktivitāšu, tehniskā aprīkojuma sagatavošana, izbraukuma grafiku izstrāde, darbnīcas efektivitātes novērtējuma anketas sagatavošana);

- omnibusa aptaujas jautājumu sagatavošana un īstenošana pirms aktīvā kampaņas sākuma;

- jauno vecāku instrukcijas “Pārbaudīsim māju!” sagatavošana (tai skaitā, satura izstrāde kopā ar piesaistītajiem speciālistiem, dizaina sagatavošana, druka);

- informatīvā bukleta sagatavošana (tai skaitā, satura izstrāde kopā ar piesaistītajiem speciālistiem, dizaina sagatavošana, druka);

- sporta spēļu bērniem sagatavošana (tai skaitā, koncepcijas un aktivitāšu izstrāde, inventāra un tehniskā aprīkojuma sagatavošana, izbraukuma grafiku izstrāde).

II posms – īstenošana (2022. gada 30. marts – 2023. gada 31. augusts):

- atklāšanas pasākuma sagatavošana un īstenošana (2022. gada 30. marts);

- preses relīžu, rakstu sagatavošana un publikāciju nodrošināšana, interviju iniciēšana;

- informatīvo bukletu izsūtīšana saskaņotajām iestādēm – pediatriem, slimnīcām, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, krīzes centriem, ārpus ģimenes aprūpes centriem (54 700 gab.);

- mobilās darbnīcas “Bērnam droša māja” īstenošana saskaņotajos reģionos un datumos;

- sporta spēļu īstenošana saskaņotajos reģionos un datumos;

- reklāmas pirmā posma īstenošana (video reklāma TV, audio reklāma radio, vides reklāma, reklāma presē, reklāma digitālajos kanālos un sociālajos medijos);

papildaktivitāšu īstenošana – papildu sporta spēles izglītības iestādēs (24 gab.), papildreklāmas (2023. gada janvārī- martā un 2023. gada jūlijā - augustā), papildu sporta spēles un mobilās darbnīcas (2023. gada augustā);

- omnibusa aptaujas jautājumu sagatavošana un īstenošana kampaņas noslēgumā;

- noslēguma pasākuma sagatavošana un īstenošana (2023. gada 25. augusts).

III posms (2023. gada 31. augusts 2023. gada 15. septembris):

- atskaišu par īstenoto reklāmu sagatavošana;

- atskaišu par faktiski īstenotajām mobilajām darbnīcām un sporta spēlēm sagatavošana;

- atskaišu par sociālajos un digitālajos medijos sasniegtajiem rezultātiem sagatavošana;

- atskaišu par sabiedrisko attiecību aktivitātēm sagatavošana;

- kampaņas novērtējuma sagatavošana (tai skaitā, visu atlikušo atskaišu sagatavošana).

AKTIVITĀTES UN SASNIEGTIE REZULTĀTI

Atklāšanas pasākums

Lai simboliski sāktu kampaņu un pievērstu mediju uzmanību, 2022. gada 30. martā tika rīkots atklāšanas pasākums. Tajā tika skaidrots par ko būs jaunā kampaņa, kādēļ ir aktuāli to rīkot, sniegts ieskats traumu statistikā, tika stāstīts par kampaņas aktivitātēm un varēja pirmo reizi iepazīties ar mobilo darbnīcu. Tika ielūgti viesi (topošās un jaunās māmiņas) un mediji. No uzaicinātajiem medijiem ieradās Latvijas televīzija un kanāls TV3, lai sagatavotu ziņu sižetu. Piedalījās arī Rīgas pašvaldības policijas ekipāža un tēli. Dalībnieki:

- Veselības ministrs Daniels Pavļuts;

- VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” virsārste Renāte Snipe;

- Kampaņas vēstnese, divu bērnu mamma Alise Avota;

- Pasākuma vadītāja: TV moderatore Lelde Ceriņa.

Norises vieta: Centra sporta kvartāls, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 116A. Tika organizēta telts ar visu nepieciešamo noformējumu un skaņas aprīkojumu, kampaņas identitātē sagatavotām dekorācijām, stāvgaldi un krēsli apmeklētājiem, stends ar kampaņas informatīvajiem materiāliem, tika nodrošināts televizors, kurā rādīja kampaņas video klipus un informāciju par kampaņu. Tika nodrošināts fotogrāfs un pēc pasākuma – atskata video (https://youtu.be/6jebC6dX2Q4).

Pasākums tika filmēts un rādīts tiešraidē (tiešraidē skatījās vismaz 32 cilvēki, kopumā sasniegts 2882 cilvēku); ieraksts šajā saitē (ierakstu noskatījušies vismaz 1181 skatītāji): https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija/videos/662405071542841

Video reklāmas

Lai video reklāma vislabāk sasniegtu tai paredzēto mērķauditoriju un būtu atbilstoša dažādām vecuma grupām, arī video tika veidoti atšķirīgā stilistikā, ar dažādiem risinājumiem un tēliem. Pirmsskolas vecuma bērniem tika veidotas animācijas, jauniešu auditorijas video tika piesaistīts Latvijas influenceris Viktors Blūms un video veidots rotaļīgi nenopietnā stilā, savukārt vecāku un pieaugušo auditorijai piesaistīta dvīņu mamma Alise Avota, kura arī veido Instagram kontu par ikdienu ar bērniem.

Kopā sagatavoti deviņi video klipi, kas atspoguļo biežākos traumatisma veidus un tie tika izvietoti TV reklāmu blokos, kā arī digitālajos kanālos, sociālo tīklu saturā un, vides reklāmā:

| n.p.k. | Auditorija | Tēma | Saite | Skatījumi Veselības ministrijas YouTube kanālā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | vecāku auditorija | svešķermeņu norīšana un aizrīšanās | https://youtu.be/qN8iOImy9KQ | 323 |
| 2. |  | termiskie apdegumi un applaucējumi | https://youtu.be/AfrMDMirqvA | 250 |
| 3. |  | ceļu satiksmes negadījumi | https://youtu.be/_mw6QS_N52E | 42 536 |
| 4. | bērnu auditorija | ceļu satiksmes negadījumi | https://youtu.be/pdzzXta5NHY | 74 614 |
| 5. |  | svešķermeņu norīšana un aizrīšanās | https://youtu.be/QBiia70rJfA | 211 |
| 6. |  | termiskie apdegumi un applaucējumi | https://youtu.be/-m-od_Ycitk | 319 |
| 7. | jauniešu auditorija | termiskie apdegumi un applaucējumi | https://youtu.be/zOwRXzg0EoU | 175 |
| 8. |  | ceļu satiksmes negadījumi | https://youtu.be/quQqeE1Bwos | 32 390 |
| 9. |  | svešķermeņu norīšana un aizrīšanās | https://youtu.be/_IZLPRLxRFU | 344 |
|  |  |  | Kopā: | 151 165 |

Trim video ir lielāka  skatījumu statistika, jo tie tika reklamēti.

Piemēri:

Skaidrojošie video

Savukārt, lai vēl padziļinātāk skaidrotu, kāda ir droša māja un kam pievērst uzmanību mājoklī, jaunajiem vecākiem tika sagatavoti divi skaidrojoši mācību video, kas izvietoti Veselības ministrijas YouTube kanālā, kā arī sociālo tīklu saturā. Video rādīti arī mobilajā darbnīcā esošajā planšetē, pasākumos, kur bija pieejami ekrāni.

- Video “Pārbaudīsim māju!” (garums 6 minūtes) https://youtu.be/E0tebyMlXCw (566 skatījumi), video krievu valodā (subtitri un aizkadra balss) https://youtu.be/799GnuGR-mg (55 skatījumi);

- Video “Bērnam droša māja” (garums 3 minūtes) https://youtu.be/TYmK88E5y3c (802 skatījumi), video krievu valodā (subtitri un aizkadra balss) https://youtu.be/Ry6XhYOhJnI (114 skatījumi).

Audio reklāmas

Arī audio reklāmas klipi sagatavoti atšķirīgā stilistikā, ar dažādiem risinājumiem un tēliem, lai  katrai mērķa grupai būtu saprotams un uztverams vēstījums. Kopā sagatavoti deviņi audio klipi, kas atspoguļo biežākos traumatisma veidus un tika izvietoti radio staciju reklāmās. Klipi pieejami:

- Bērnu auditorija, ceļu satiksmes negadījumi https://youtu.be/lokFR8kLoMk

- Bērnu auditorija, svešķermeņu norīšana un aizrīšanās https://youtu.be/BPFyeiAPnTE

- Bērnu auditorija, termiskie apdegumi un applaucējumi https://youtu.be/Uy8dsP19Ujs

- Jauniešu auditorija, ceļu satiksmes negadījumi https://youtu.be/RninKKNeCa8

- Jauniešu auditorija, termiskie apdegumi un applaucējumi https://youtu.be/2IIIatXGyZk

- Jaunieši auditorija, svešķermeņu norīšana un aizrīšanās https://youtu.be/Nku4Xsy6TZc

- Vecāku auditorija, ceļu satiksmes negadījumi https://youtu.be/u5UUPZycao8

- Vecāku auditorija, svešķermeņu norīšana un aizrīšanās https://youtu.be/y8VChI2PGjs

- Vecāku auditorija, termiskie apdegumi un applaucējumi https://youtu.be/IFdcKiWd0tc

Informatīvais buklets par bērnu traumatismu

Kampaņas ietvaros radīts arī  informatīvs buklets, kas konspektīvā veidā skaidro, kā mazināt traumatismu un sniegt pirmo palīdzību. Tas izsūtīts Latvijas slimnīcām, pediatru praksēm, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, krīzes un ārpus ģimenes aprūpes centriem.

| Izplatīšanas mērķa grupas | Kopējā tirāža | Izplatīšana 2022 | Izplatīšana 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pediatri, katrai pediatra praksei visos Latvijas statistiskajos reģionos nododot 150 bukletus | 17 100 | 8550 | 8550 |
| Slimnīcas, katrai slimnīcai nododot 100 bukletus | 4000 | 2000 | 2000 |
| Sociālie dienesti visos Latvijas statistiskajos reģionos, katram sociālajam dienestam nododot 100 bukletus | 11 900 | 5950 | 5950 |
| Bāriņtiesas, nododot katrai bāriņtiesai 100 bukletus | 11 700 | 5850 | 5850 |
| Krīzes centri visos Latvijas statistiskajos reģionos, nododot katram krīzes centram 100 bukletus | 5000 | 2500 | 2500 |
| Ārpus ģimenes aprūpes centri visos Latvijas statistiskajos reģionos, nododot katram ārpus ģimenes centram 100 bukletus | 5000 | 2500 | 2500 |
| Pasākumi – mobilā darbnīca, atklāšanas pasākums, sporta spēles, noslēguma pasākums | 15 300 | 7650 | 7650 |
| Pasūtītājs | 5000 | 5000 | 0 |
| Kopā: | 75 000 | 40 000 | 35 000 |

Dizaina piemēri:

Bukleta sagatavošanā piedalījās speciālistu komanda: traumatologs – ortopēds Evita Rumba, pediatre Alla Silova, izglītības metodiķe Sanita Selecka, sabiedrības veselības speciāliste Ļubova Tihomirova, fizioterapeite Jana Gutkina, ergoterapeite Lelde Krauze.

Informatīvais buklets digitālā formā pieejams šajā saitē.

Jauno vecāku instrukcija “Pārbaudīsim māju!”

Instrukcijā apkopota plašāka informācija par traumu novēršanu un palīdzības sniegšanu, ieteikumi vecākiem bērnam droša mājokļa iekārtošanā, noderīgas saites un tālruņa numuri, kur vērsties pēc palīdzības. Instrukcijas noslēgumā ir praktiski izmantojamas pašpārbaudes lapas “Pārbaudīsim māju!”, ar kuru palīdzību soli pa solim novērtēt sava mājokļa drošību. Sekojot sarakstam, var apskatīt visas telpas mājās un novērtēt to iekārtojumu, potenciāli bīstamās vietas. Sniegti arī padomi bērnam drošas vides iekārtošanai.

Instrukcija sagatavošanā piedalījās traumatologs – ortopēds Evita Rumba, pediatre Alla Silova, izglītības metodiķe Sanita Selecka, sabiedrības veselības speciāliste Ļubova Tihomirova, fizioterapeite Jana Gutkina, ergoterapeite Lelde Krauze.

Instrukcija pieejama šajā saitē.

Dizaina piemēri:

Mobilā darbnīca “Bērnam droša māja”

Mobilā darbnīca „Bērnam droša māja” tika ierīkota treilerī kā dzīvojamā platība ar dažādām zonām – virtuvi, vannas istabu un tualeti, guļamistabu / viesistabu, kā arī pagalma/garāžas zona. Katrā no šīm zonām tika izvietotas atbilstošas mēbeles un aksesuāri, lai padarītu pēc iespējas līdzīgu mājai vai dzīvoklim.

Darbnīcas laikā bērniem, topošajiem vecākiem un dažāda vecuma bērnu vecāku auditorijai bija iespēja līdzdarboties un piedalīties praktiskos uzdevumos par bērnu traumatisma gūšanas riska novēršanu mājas vidē. Darbnīcu iekārtojot apzināti tika pieļautas drošības kļūdas, kas uzskatāmi demonstrē biežākos bērnu traumatisma riska faktorus mājas vidē, piemēram, dušas kabīnē uz grīdas atstātas ziepes, atstāta aptieciņa bērnam pieejamā vietā, kafijas krūze ar karstu kafiju novietota uz gala malas u.c. Bērniem kopā ar vecākiem bija uzdevums sakārtot treilera vidi tā, lai tā kļūtu droša, visas bīstamās situācijas izrunājot ar darbnīcas vadītājiem (sertificēts ergoterapeits vai fizioterapeits), noslēgumā – pēc vides pārveidošanas no pārdrošas par drošu, dalībnieki (vecāki un bērni) savā starpā parakstīja simbolisku līgumu par to, ka ievēros noteiktus drošības principus un nerīkosies pārdroši. Bērni saņēma arī uzlīmes, partnera Bērnu slimnīcas nozīmīti un karodziņu, bet pieaugušie saņēma bukletu un instrukciju jaunajiem vecākiem. Pēc darbnīcas apmeklējuma pieaugušajiem tika lūgts aizpildīt efektivitātes novērtējuma anketu.

Reaģējot uz darbnīcas apmeklētāju sniegtajiem ierosinājumiem, darbnīca papildināta, piemēram, ar drošības slēdžiem skapīšu durvīm un atvilktnēm, kā arī citiem drošības līdzekļiem.

Darbnīcas satura izstrādē tika iesaistīts traumatologs – ortopēds, pediatrs, izglītības metodiķis, sabiedrības veselības speciālists un fizioterapeits.

Darbnīca pie mērķauditorijas devās 25 reizes (izbraukuma dienas) katrā kalendārajā gadā (2022. un 2023. gads), proporcionāli aptverot visus statistiskos reģionus un nodrošinot iespējami plašu pārklājumu. Abos kalendārajos gados (2022. un 2023. gads) kopā tika nodrošināta 50 darbnīcu īstenošana. Taču pēc liela mērķauditorijas pieprasījuma, tika rasta iespēja īstenot vēl 11 papildu darbnīcas visā Latvijā, attiecīgi kopskaitā divos kalendārajos gados nodrošinot 61 mobilās darbnīcas izbraukumu.

| N.p.k. | REĢIONS | PILSĒTA, ADRESE | DATUMS | EFEKTIVITĀTES ANKETU SKAITS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīga, Pierīga | Rīga, Juglas sākumskola, Skrudalienas iela 1 | 25.04.2022 | 9 |  |
| 2. | Rīga, Pierīga | Rīga, Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala BT1, Ķīpsalas iela 8 | 06.05.2022 | 20 |  |
| 3. |  |  | 07.05.2022 | 35 |  |
| 4. |  |  | 08.05.2022 | 18 |  |
| 5. | Rīga, Pierīga | Mārupes novads, Daugavas iela 31, pie veikala Rimi | 21.05.2022 | 10 |  |
| 6. | Rīga, Pierīga | Rīga, Brīvības iela 372, t/c/ AKROPOLE Alfa | 28.05.2022 | 11 |
| 7. | Rīga, Pierīga | Rīga, Maskavas iela 257, t/c/ AKROPOLE Rīga | 29.05.2022 | 10 |
| 8. | Rīga, Pierīga | Rīga, K.Barona iela 116a, Centra sporta kvartāls | 04.06.2022 | 31 |
| 9. | Rīga, Pierīga | Rīga, Sarkandaugavas iela 24, Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” | 05.06.2022 | 20 |
| 10. | Rīga, Pierīga | Jūrmala, Dzintaru Mežaparks, Jomas iela/ Turaidas iela | 12.06.2022 | 31 |
| 11. | Kurzeme | Ventspils, Pludmales akvaparks | 02.07.2022 | 12 |
| 12. | Zemgale | Jelgava, Pasta sala | 03.07.2022 | 21 |
| 13. | Zemgale | Jēkabpils, Kena parks | 09.07.2022 | 36 |
| 14. | Vidzeme | Valmiera, Gaujas krasta vidusskola | 16.07.2022 | 7 |
| 15. | Kurzeme | Liepāja, Jūrmalas parks, Liepu iela | 17.07.2022 | 39 |
| 16. | Vidzeme | Cēsis, sporta stadions Valmieras ielā | 22.07.2022 | 8 |
| 17. | Rīga, Pierīga | Salacgrīva, Pērnavas iela 49a | 23.07.2022 | 12 |
| 18. | Latgale | Rēzekne, Raiņa parks, Raiņa iela 30 | 30.07.2022 | 26 |
| 19. | Latgale | Daugavpils, Lielā Stropu ezera centrālā pludmale | 31.07.2022 | 35 |
| 20. | Kurzeme | Saldus, O.Kalpaka laukums | 06.08.2022 | 12 |
| 21. | Vidzeme | Alūksne, Dārza iela 11 | 07.08.2022 | 13 |
| 22. | Zemgale | Bauska, Uzvaras iela 1 | 27.08.2022 | 7 |
| 23. | Vidzeme | Valka, Valkas-Valgas centra laukums pie autoostas | 28.08.2022 | 7 |
| 24. | Rīga, Pierīga | Ādažu sporta centrs, Ādaži, Gaujas iela 30 | 03.09.2022 | 12 |
| 25. | Rīga, Pierīga | Rīga, Hanzas Perons, Hanzas iela 16A | 11.09.2022 | 40 |
| 26. | Latgale | Dagda, Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrs, Alejas iela 11A | 24.09.2022 | 8 |
| 27. | Latgale | Krāslava, Grāfa Plātera iela, parka teritorija | 01.10.2022 | 5 |
| 28. | Vidzeme | Gulbene, Nākotnes iela 6 | 16.10.2022 | 3 |
| 29. | Zemgale | Aizkraukle, Lāčplēša iela 21, pie velo trases | 22.10.2022 | 20 |
| 30. | Kurzeme | Pāvilosta, Pāvilostas novadpētniecības muzejs | 12.11.2022 | 14 |
| 31. | Kurzeme | Talsi, pilsētas laukums | 26.11.2022 | 20 |
| 32. | Zemgale | Auce, Aspazijas laukums 3 | 04.12.2022 | 7 |
| 33. | Latgale | Ludza, Latgales iela 61 | 11.12.2022 | 7 |
| 34. | Rīga, Pierīga | Rīga, Lielirbes iela 29, t/c SPICE | 15.01.2023 | 0 |
| 35. | Zemgale | Tērvete, Latvijas valsts mežu dabas parks | 28.01.2023 | 6 |
| 36. | Latgale | Līvāni, Rīgas iela 101, pie Līvānu 1. vidusskolas | 19.02.2023 | 7 |
| 37. | Vidzeme | Mazsalaca, Parka iela 30, pie Mazsalacas vidusskolas stadiona | 11.03.2023 | 6 |
| 38 | Kurzeme | Jaunpils, Jaunpils pils, "Pils", Jaunpils pag. | 22.04.2023 | 3 |
| 39. | Rīga, Pierīga | Rīga, Nacionālais zooloģiskais dārzs, Meža prospekts 1 | 01.05.2023 | 22 |
| 40. |  | Rīga, Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala BT1, Ķīpsalas iela 8 | 12.05.2023 | 4 |
| 41. |  |  | 13.05.2023 | 11 |
| 42. |  |  | 14.05.2023 | 17 |
| 43. | Rīga, Pierīga | Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienīgas gatve 45 | 01.06.2023 | 6 |
| 44. | Zemgale | Dobele, Skolas iela 1 | 04.06.2023 | 13 |
| 45. | Rīga, Pierīga | Ikšķile, Skolas iela 2 | 10.06.2023 | 17 |
| 46. | Rīga, Pierīga | Lapmežciems, Liepu iela 2a | 11.06.2023 | 9 |
| 47. | Vidzeme | Smiltene, Gaujas iela 1 | 17.06.2023 | 12 |
| 48. | Rīga, Pierīga | Rīga, Biķeru iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts | 01.07.2023 | 8 |
| 49. | Latgale | Balvi, Partizānu iela 2, Balvu Pilsētas parks | 15.07.2023 | 22 |
| 50. | Kurzeme | Aizpute, Aizputes sporta centrs “Lejaskurzeme” | 16.07.2023 | 10 |
| 51. | Latgale | Līvāni, Domes iela 3 | 20.07.2023 | 11 |
| 52. | Zemgale | Aizkraukle, pilsētas stadionā, Draudzības krastmala 6 | 22.07.2023 | 23 |
| 53. | Vidzeme | Madona, Skolas iela 10 | 29.07.2023 | 19 |
| 54. | Rīga, Pierīga | Rīga, Dreiliņkalns, A. Deglava iela | 05.08.2023 | 41 |
| 55. | Vidzeme | Alūksne, Kultūras centrs, Brūža iela 7 | 06.08.2023 | 16 |
| 56. | Kurzeme | Kuldīga, Kuldīgas estrādē, Pētera iela 5 | 12.08.2023 | 13 |
| 57. | Rīga, Pierīga | Sigulda, Siguldas svētku laukums | 13.08.2023 | 10 |
| 58. | Vidzeme | Rūjiena, Brīvības laukums | 18.08.2023 | 22 |
| 59. | Latgale | Preiļi, Preiļu parks | 19.08.2023 | 8 |
| 60. | Rīga, Pierīga | Rīga, Ziedoņdārzs, A.Čaka iela 100 | 25.08.2023 | 3 |
| 61. | Rīga, Pierīga | Lielvārde, Lielvārdes sporta centrs | 26.08.2023 | 2 |
| Kopā: |  |  |  | 907 |

Īpaši veiksmīgi vērtējama dalība izstādē “Bērnu pasaule 2022” un “Bērnu pasaule 2023”, kas kopumā 6 dienu (3 secīgas dienas katrā gadā) laikā palīdzēja sasniegt lielu skaitu kampaņas mērķauditorijas – vecākus, topošos un jaunos vecākus. Šajos pasākumos saņemtas 105 efektivitātes novērtējuma anketas, taču sasniegta vairāku simtu auditorija. Tādēļ dalība šajā izstādē ir vērtējama arī kā finansiāli efektīva – dalības izmaksas pret sasniegto mērķi bija nelielas.

Kopumā saņemtas 907 novērtējuma anketas (pārsniedzot līgumā noteikto minimālo skaitu 300 anketas). Vienlaikus jāatzīmē, ka faktiski mobilo darbnīcu apmeklēja vismaz 2000 cilvēki. Bieži vien darbnīcu apmeklēja divi bērni vai divi pieaugušie, līdz ar to tās saturu redzējuši, izmēģinājuši vai dzirdējuši 2-3 reizes vairāk apmeklētāji (gan bērni, gan pieaugušie). Darbnīca bijusi kā izglītojošs papildinājums sporta spēlēm, piedaloties kopā vienā pasākumā, kā arī viesojusies atsevišķi tādās pilsētās kā Ludza, Valka, Gulbene, Dagda, Pāvilosta, Tērvete, Mazsalaca, Jaunpils, Ikšķile un citviet.

Darbnīca tika aplīmēta, lai pielāgotos kampaņas stilam un būtu vidē atpazīstama:

Bērnu drošības dienas sporta spēles

Lai par traumatismu runātu izglītojošā un atraktīvā veidā, tika sagatavotas Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītas sporta spēles bērniem.  Kopumā no 1. jūnija līdz 31. jūlijam katrā kalendārajā gadā (2022. un 2023. gadā) tika organizētas divas sporta spēles katrā no Latvijas statistiskajiem reģioniem (Latgalē, Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, Rīgā un Pierīgā), nodrošinot, ka viena kalendārā gada laikā sporta spēles norisinās 12 dažādās Latvijas pilsētās. Kopskaitā divos kalendārajos gados (2022. un 2023. gadā) tika īstenotas 24 sporta spēles visā Latvijā.

| n.p.k. | REĢIONS | PILSĒTA, ADRESE | DATUMS | DALĪBNIEKU SKAITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rīga, Pierīga | Rīga, K.Barona iela 116a, Centra sporta kvartāls | 04.06.2022 | 250 |
| 2. | Rīga, Pierīga | Rīga, Sarkandaugavas iela 24, Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” | 05.06.2022 | 100 |
| 3. | Rīga, Pierīga | Jūrmala, Dzintaru Mežaparks, Jomas iela/ Turaidas iela | 12.06.2022 | 248 |
| 4. | Kurzeme | Ventspils, Pludmales akvaparks | 02.07.2022 | 72 |
| 5. | Zemgale | Jelgava, Pasta sala | 03.07.2022 | 104 |
| 6. | Zemgale | Jēkabpils, Kena parks | 09.07.2022 | 130 |
| 7. | Vidzeme | Valmiera, Gaujas krasta vidusskola | 16.07.2022 | 104 |
| 8. | Kurzeme | Liepāja, Jūrmalas parks, Liepu iela | 17.07.2022 | 230 |
| 9. | Vidzeme | Cēsis, sporta stadions Valmieras ielā | 22.07.2022 | 106 |
| 10. | Rīga, Pierīga | Salacgrīva, Pērnavas iela 49a | 23.07.2022 | 154 |
| 11. | Latgale | Rēzekne, Raiņa parks, Raiņa iela 30 | 30.07.2022 | 204 |
| 12. | Latgale | Daugavpils, Lielā Stropu ezera centrālā pludmale | 31.07.2022 | 236 |
| 13. | Rīga, Pierīga | Rīga, Rīgas Juglas vidusskola, Malienas iela 89 | 15.02.2023 | 203 |
| 14. | Rīga, Pierīga | Salaspils, Salaspils 2.vidusskola, Skolas iela 6 | 17.02.2023 | 186 |
| 15. | Rīga, Pierīga | Rīga, Rīgas Rīnūžu vidusskola, A. Dombrovska iela 88 | 24.02.2023 | 354 |
| 16. | Zemgale | Elejas vidusskola, Meža prospekts 5 | 27.02.2023 | 124 |
| 17. | Rīga, Pierīga | Baldones vidusskola, Baldone, Iecavas iela 2 | 28.02.2023 | 281 |
| 18. | Rīga, Pierīga | Rīgas 85.pamatskola, Purvciema iela 23a | 01.03.2023 | 248 |
| 19. | Rīga, Pierīga | Mālpils vidusskola, Siguldas novads, Sporta iela 1 | 02.03.2023 | 213 |
| 20. | Latgale | Viļānu vidusskola, Rēzeknes 1a | 03.03.2023 | 189 |
| 21. | Rīga, Pierīga | Mārupes valsts ģimnāzija, Kantora iela 97 | 06.03.2023 | 452 |
| 22. | Vidzeme | Limbažu valsts ģimnāzija, Rīgas iela 28 | 07.03.2023 | 202 |
| 23. | Vidzeme | Ērgļu vidusskola, Oškalna iela 6 | 08.03.2023 | 193 |
| 24. | Vidzeme | Jaunpiebalgas vidusskola, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novadā | 09.03.2023 | 182 |
| 25. | Latgale | Salas sākumskola, Vārkavas pamatskola, Pelēču pamatskola (Preiļu novads) | 10.03.2023 | 127 |
| 26. | Kurzeme | Rojas vidusskola, Zvejnieku iela 7 | 23.03.2023 | 163 |
| 27. | Rīga, Pierīga | Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4 | 24.03.2023 | 190 |
| 28. | Kurzeme | Zemgales vidusskola, Slampes pagasts, Tukuma novads (Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads) | 31.03.2023 | 179 |
| 29. | Zemgale | Īslīces vidusskola, Bauskas novads | 03.04.2023 | 219 |
| 30. | Latgale | Rugāju novada vidusskola un Eglenes Pamatskola | 05.04.2023 | 148 |
| 31. | Rīga, Pierīga | Rīga, Rīgas 64. vidusskola | 12.04.2023 | 229 |
| 32. | Zemgale | Vircavas vidusskola | 14.04.2023 | 148 |
| 33. | Kurzeme | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 19.04.2023 | 237 |
| 34. | Zemgale | Dobele, Dobeles 1.vidusskola | 21.04.2023 | 348 |
| 35. | Kurzeme | Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola | 26.04.2023 | 247 |
| 36. | Latgale | Viļaka, Viļakas Valsts ģimnāzija | 28.04.2023 | 122 |
| 37. | Zemgale | Dobele, Skolas iela 1 | 04.06.2023 | 112 |
| 38 | Rīga, Pierīga | Ogre, Brīvības iela 40 | 07.06.2023 | 102 |
| 39. | Rīga, Pierīga | Ikšķile, Skolas iela 2 | 10.06.2023 | 250 |
| 40. | Rīga, Pierīga | Lapmežciems, Liepu iela 2a | 11.06.2023 | 256 |
| 41. | Vidzeme | Smiltene, Gaujas iela 1 | 17.06.2023 | 106 |
| 42. | Rīga, Pierīga | Rīga, Biķeru iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts | 01.07.2023 | 104 |
| 43. | Latgale | Balvi, Partizānu iela 2, Balvu Pilsētas parks | 15.07.2023 | 194 |
| 44. | Kurzeme | Aizpute, Aizputes sporta centrs “Lejaskurzeme” | 16.07.2023 | 119 |
| 45. | Latgale | Līvāni, Domes iela 3 | 20.07.2023 | 127 |
| 46. | Zemgale | Aizkraukle, pilsētas stadionā, Draudzības krastmala 6 | 22.07.2023 | 216 |
| 47. | Vidzeme | Madona, Skolas iela 10 | 29.07.2023 | 137 |
| 48. | Kurzeme | Brocēni, Kultūras nams, Lielcieceres iela 10 | 30.07.2023 | 100 |
| 49. | Rīga, Pierīga | Rīga, Dreiliņkalns, A. Deglava iela | 05.08.2023 | 470 |
| 50. | Vidzeme | Alūksne, Kultūras centrs, Brūža iela 7 | 06.08.2023 | 210 |
| 51. | Kurzeme | Kuldīga, Kuldīgas estrādē, Pētera iela 5 | 12.08.2023 | 120 |
| 52. | Rīga, Pierīga | Sigulda, Siguldas svētku laukums | 13.08.2023 | 139 |
| 53. | Vidzeme | Rūjiena, Brīvības laukums | 18.08.2023 | 102 |
| 54. | Latgale | Preiļi, Preiļu parks | 19.08.2023 | 129 |
| 55. | Rīga, Pierīga | Rīga, Ziedoņdārzs, A.Čaka iela 100 | 25.08.2023 | 162 |
| 56. | Rīga, Pierīga | Lielvārde, Lielvārdes sporta centrs | 26.08.2023 | 128 |
| Kopā: |  |  |  | 10 332 |

Sporta spēļu laikā dalībnieki varēja piedalīties 14 dažādās aktivitātēs – 11 individuālajās un 3 sacensību formāta. Visas aktivitātes bija pieejamas vienlaikus un tika sadalītas zonās. Aktivitātīšu vidū bija: galda hokejs, mini futbols, zvanu koridors, balansa dēlis, priekšmetu galds, atmiņas spēle, labirinta skrējiens, ūdens spaiņa spēle.

Sporta aktivitātes veidotas tā, lai izglītotu un praktiski pievērstu uzmanību traumatisma nozīmei, cēloņiem, profilaksei un riskiem. Katrā spēļu aktivitātē tika akcentēts kāds no biežākajiem traumatisma veidiem, piemēram, uz “priekšmetu galda” tika izvietoti dažādi priekšmeti, ar kuriem bērni visbiežāk aizrijas – mazas baterijas, magnēti, spēļu klucīši un rotaļlietu detaļas. Bērnu uzdevums bija atcerēties pēc iespējas vairāk priekšmetu un pēc tam tos nosaukt. Caur spēles prizmu ar bērniem un vecākiem tika runāts, kādēļ priekšmeti ir bīstami un kā būtu jārīkojas aizrīšanās gadījumā.

Bērniem tika izsniegta reģistrācijas kartīte, kurā bija jāsavāc nepieciešamais zīmodziņu skaits, lai iegūtu medaļu, pateicību un motivācijas balvu.

Sporta spēles visiem apmeklētājiem bija bez maksas, un to mērķauditorija bija bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 18 gadiem, taču piedalīties varēja arī jaunāki bērni, kuriem uzdevumi tika pielāgoti atbilstoši vecumam. Sporta spēļu aktivitātes tika veidotas domājot par dažādām vecuma grupām – saturu veidojot sadarbībā ar speciālistu komandu.

Pēc bērnu, vecāku un pašvaldību pieprasījuma tika īstenotas papildu 24 sporta spēles izglītības iestādēs, pārnesot aktivitātes telpās, un vēl papildu astoņas sporta spēles tika rīkotas 2023. gada augustā (visā Latvijā), publisku pasākumu laikā, ar iespēju piedalīties ikvienam mērķauditorijas pārstāvim.

Kopumā notikušas 56 sporta spēles – 32 ārtelpās (kā publiski pasākumi, ar iespēju piedalīties ikvienam interesentam) un 24 izglītības iestādēs (ar iespēju piedalīties konkrētās izglītības iestādes audzēkņiem), ar kopējo dalībnieku skaitu 10 332:

- 2022. gada vasarā – 1928 dalībnieki;

- 2023. gada pavasarī izglītības iestādēs – 5121 dalībnieks;

- 2023. gada vasarā – 3283 dalībnieki.

Sportiskajās aktivitātēs iesaistījušies dalībnieki Cēsīs, Daugavpilī, Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Brocēnos, Valmierā, Balvos, Ogrē, Alūksnē, Kuldīgā un citviet. Ieskats spēļu norisē šajā video https://youtu.be/qTkXXg73RVc?si=2bmUlbqt3so9iOki.

Noslēguma pasākums

2023. gada 25. augustā notika kampaņas noslēguma pasākums. Tajā informēja par kampaņas laikā paveikto – gan aktivitātēm, gan sasniegto auditoriju, kāda ir aktuālā situācija ar traumatismu, savukārt uzreiz pēc pasākuma notika pirmspēdējās sporta spēles. Piedalījās arī Rīgas pašvaldības policijas ekipāža. No uzaicinātajiem medijiem ieradās Latvijas televīzija, lai sagatavotu ziņu sižetu. Dalībnieki:

- Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Ortveina;

- VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” virsārste Renāte Snipe;

- Sporta spēļu rīkotājs Atis Sīlis;

- Kampaņas vēstnese, divu bērnu mamma Alise Avota;

- Pasākuma vadītāja: TV moderatore Lelde Ceriņa.

Norises vieta: Ziedoņdārzs, Rīgā, A.Čaka ielā 100. Tika organizēta telts ar visu nepieciešamo noformējumu un skaņas aprīkojumu, kampaņas identitātē sagatavotām dekorācijām, stāvgaldi apmeklētājiem, stends ar kampaņas informatīvajiem materiāliem, tika nodrošināts televizors, kurā rādīja kampaņas video klipus, informāciju par kampaņu un infografikas. Tika nodrošināts fotogrāfs un pēc pasākuma – atskata video (https://youtu.be/9TkknazUErU).

Pasākums tika filmēts un rādīts tiešraidē (tiešraidē skatījās vismaz 19 cilvēki, kopumā sasniegts 2335 cilvēku); ieraksts šajā saitē (ierakstu noskatījušies vismaz 814 skatītāji): https://fb.watch/mEdqj16SLR/

REKLĀMAS MEDIJOS

Reklāmas izvietošanas grafiks abiem posmiem:

- Televīzijā: 18.07.2022 – 14.08.2022 un 16.01.2023 – 12.02.2023;

- Radio: 11.07.2022 – 31.07.2022 un 16.01.2023 – 05.02.2023;

- Vides medijos: 04.07.2022 – 31.07.2022 un 23.01.2023 – 19.02.2023;

- Presē: 18.07.2022 – 30.07.2022 un 30.01.2023 – 12.02.2023;

- Sociālajos un digitālajos medijos: 27.06.2022 – 31.07.2022 un 02.01.2023 – 05.02.2023.

Televīzijas reklāmās tika izmantoti deviņi sagatavotie video klipi, reklāma publicēta divos posmos – 2022. gada 18. jūlijs līdz 14. augusts un 2023. gada 16. janvāris līdz 12. februāris. Faktiski visi kampaņas sākumā uzstādītie mērķi ir sasniegti un nedaudz pārsniegti.

Pirmā posma laikā prognozes bija ļoti optimistiskas, bet ņemot vērā kampaņas periodu, specifisko mērķa grupu un TV skatīšanās laika samazinājumu kopumā, TV kanāli nevarēja pilnā apjomā realizēt mūsu optimistiskās prognozes. TRP piegādi ietekmēja TV3 mini un citu bērnu kanālu auditorijas samazināšanās (Kidzone TV, Nickelodoen, Nick Jr.), ņemot vērā, ka reklāma izvietota vasaras periodā, kad bērni un jaunieši TV skatās mazāk. Ieteikums labākai reitingu piegādei būtu izvēlēties garāku periodu – 6 nedēļas, nevis 4, kas ļautu sasniegt plānoto auditoriju.

Otrajā posmā tika veiktas nelielas izmaiņas un mainīts proporcionālais sadalījums  vecuma grupām – mazāk  bērniem (no 15% uz 11%) un pieaugušajiem (no 50% uz 45%) un proporcionāli vairāk jauniešiem (no 35% uz 45%).

Pozitīvs aspekts – video klipus bija iespējams izvietot sabiedriskajā televīzijā, kanālos LTV1 un LTV7, bez maksas, jo kampaņa atbilst sociālās reklāmas statusam, kam nepiemēro maksu.

Radio reklāmās tika izmantoti deviņi sagatavotie audio klipi, reklāma publicēta divos posmos – 2022. gada 11. līdz 31. jūlijs un 2023. gada 16. janvāris līdz 5. februāris. Faktiski visi kampaņas sākumā uzstādītie mērķi ir sasniegti un nedaudz pārsniegti.

Kampaņas gaitā tika mainīti radio kanāli, kas tika slēgti, bet tas nav ietekmējis rezultātus.

Pozitīvs aspekts – audio klipus bija iespējams izvietot sabiedriskajā radio, stacijās Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2 (līdz 20 reizēm), Latvijas Radio 3 (līdz 20 reizēm) un Latvijas Radio 5 (līdz 30 reizēm), bez maksas, jo kampaņa atbilst sociālās reklāmas statusam, kam nepiemēro maksu.

Reklāmas presē tika publicētas divās valodās – latviešu un krievu – un attiecīgi abu valodu izdevumos. Reklāma publicēta divos posmos – 2022. gada 18. līdz 31. jūlijs un 2023. gada 30. janvāris līdz 12. februāris. Faktiski visi kampaņas sākumā uzstādītie mērķi ir sasniegti un nedaudz pārsniegti.

Kampaņas gaitā tika mainīti preses izdevumi, bet tas nav ietekmējis rezultātus. Piemēram, žurnāls “Patron” pārtrauca savu darbību, tā vietā reklāma izvietota žurnālā “Klubs”, savukārt daži izdevumi tika mainīti, lai dažādotu mērķauditorijas. Piemēram, žurnāli “Ilustrētā Pasaules vēsture”, “Ievas Dārzs”, “Mezgls” tika izmantoti tikai pirmajā posmā, otrajā tos mainot pret žurnāliem “Dari pats”, “Ir”, “Deko”.

Piemēri izvietojumam:

Vides reklāmas izvietotas divos posmos – 2022. gada 4. līdz 31. jūlijs un 2023. gada 23. janvāris līdz 19. februāris. Lai sasniegtu pēc iespējas dažādu auditoriju, tika izvēlēti arī visdažādākie kanāli – LED un digitālie ekrāni, autobusu aizmugures uzlīmes un sabiedriskā transporta pieturvietas, lai sasniegtu auto braucējus, gājējus, velosipēdistus, digitālie ekrāni dažādās medicīnas iestādēs, publiskās iestādēs, sporta centros, lai sasniegtu pieaugušos, plakāti skolās (kopā 400 gab.), lai sasniegtu bērnus un pusaudžus, pedagogus.

Izvietojuma piemēri:

Saraksts ar digitālo ekrānu izvietojumu:

Faktiski visi kampaņas sākumā uzstādītie mērķi ir sasniegti un pat pārsniegti.

Digitālās reklāmas izvietotas divos posmos – 2022. gada 27. jūnijs līdz 31. jūlijs un 2023. gada 2. janvāris līdz 5. februāris. Faktiski visi kampaņas sākumā uzstādītie mērķi ir sasniegti un pat pārsniegti.

Ņemot vērā, ka pirmais reklāmas posms notika vasarā, reklāmas izvietošana portālos MyKoob un E-klase tika pārcelta uz 2022. gada rudeni. Abos posmos šajos kanālos sasniegta plānotā mērķauditorija, taču kopumā tie nav efektīvākie un atdeves ziņā labākie kanāli – jauniešu un bērnu auditoriju daudz veiksmīgāk var sasniegt kanālos Facebook un Instagram.

Domājot par turpmākajām reklāmas kampaņām digitālajos kanālos, izvirzām šādus priekšlikumus:

- analizēt iegūtos rezultātus un definēt, kur vērojams labākais sniegums, lai nākamajās līdzīgajās kampaņās izmantotu tos pašus izvietojumus, ja redzams, ka trijos posmos tie sniedz stabilu rezultātu;

- ir vērts pārnest budžetu uz tiem izvietojumiem, kur var sasniegt labākus rezultātus (piem., no tvnet.lv uz e-klase u.tml.);

- mainīt dizaina materiālus, jo reklāmas sistēma definēja, ka ir creative fatigue jeb sava veida “radošais nogurums”. Tas nozīmē, ka auditorija pārāk bieži redz vienu un to pašu bildi / tekstu / video, un vairs nereaģē uz to.

Pirmā posma baneru piemēri:

Otrā posma baneru piemēri:

Kampaņas laikā tika īstenota papildu reklāma digitālajos kanālos, ko veicināja papildu sarīkotās sporta spēles izglītības iestādēs. Tādēļ laikā no 2023. gada 13. februāra līdz 12. martam tika izvietoti tie paši baneri un video reklāmas, turklāt reklāma tika izvietota arī reģionālajos portālos, TVplay.lv, tv3.lv un Helio iTV (nepārtinamā reklāma TV). Būtiskākie plānotie rezultāti tika sasniegti.

Tajā pašā laikā reach sasniegšana sagādāja grūtības, jo vēl nesen notika otrā posma (02.01.2023 – 05.02.2023) reklāma ar līdzīgām mērķa grupām, kā arī materiāli bija ļoti līdzīgi vai pat vienādi abos reklāmas posmos (13.02.2023 – 12.03.2023), tāpēc cilvēki vairs nereaģēja un reklāmas sistēmas definēja to, kā nerelevantu/nekvalitatīvu reklāmu. Kopumā plānotais reach tika sasniegts – vismaz ~ 493 057 Latvijas iedzīvotāju vismaz 1 reizi redzēju šo reklāmu.

Priekšlikumi un ieteikumi, plānojot reklāmas kampaņas digitālajos kanālos:

- starp reklāmām ieplānot lielāku laika periodu – pauzi;

- mainīt dizaina materiālus, jo mērķa grupas pārāk bieži redz vienu un to pašu bildi / tekstu / video, un vairs nereaģē uz to.

Reaģējot uz pieaugošo  interesi par sporta spēļu un mobilās darbnīcu norisi un aicinājumiem tās rīkot atkārtoti, tika rasta iespēja organizēt papildus spēles 2023. gadā, un attiecīgi tika īstenota otra papildreklāmas kampaņa digitālajos kanālos (no 2023. gada 24. jūlija līdz 2023. gada 20. augustam). Tika ņemti vērā ieteikumi no iepriekšējām kampaņām – izmantot tos kanālus, kas snieguši labus rezultātus un mainīt dizainu.

Baneru piemēri:

Būtiskākie plānotie rezultāti tika sasniegti.

Galvenie secinājumi:

- kanālos GDN (baneri) un YouTube (video) izvietotā reklāma sasniedz vislielāko faktisko reach, kas ir ievērojami lielāks nekā citās platformās;

- arī kanālā Inbox.lv izvietotā reklāma (tieši “INBOX.MOBILE.MAIL”) sasniedz augstu CTR (Click-Through Rate) un zemas izmaksas;

- ar mērķi “zīmola atpazīstamība” (brand awarenes) kanālos Facebook, Instagram un YouTube bijusi zema iesaistīšanās. Iespējams vērts šo mērķi neizmantot;

- šoreiz tādas platformas kā Delfi.lv un Helio iTV, kuru izmaksas ir augstas, nav bijušas ļoti efektīvas, auditorijas iesaistīšanās nebija proporcionāla izmaksām. Budžetu var pārdalīt no mazāk efektīvām platformām uz efektīvākām, piemēram, GDN vai Inbox.lv;

- analizēt iegūtos rezultātus un noteikt, kur- vērojams labākais sniegums , lai nākamajās līdzīgās kampaņās izmantotu tos pašus izvietojumus, ja redzams, ka tie sniedz stabilu rezultātu.

SABIEDRISKO ATTIECĪBU AKTIVITĀTES

Sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem, sagatavoti vairāki raksti un preses relīzes, kas tika izplatīti medijiem visas kampaņas laikā (no 2022. gada marta līdz 2023. gada septembrim). Ar rakstu palīdzību tika izcelti biežākie bērnu traumu veidi, skaidrots, kādēļ traumas mēdz notikt, kā izvairīties vai palīdzēt traumas gadījumā (latviešu un krievu valodā):

| Nr.p.k. | Virsraksts | Izplatīšanas laiks | Sasniegtā auditorija* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bērnu “traumu topa” augšgalā – svešķermeņu norīšana un aizrīšanās / Лидер «топа детских травм» – проглатывание и удушье мелкими предметами | 10.06.2022 | 765 372 |
| 2. | Nometnes bez traumām: kas jāievēro, lai tās sagādātu tikai pozitīvas emocijas / Лагерь без травм: что стоит помнить, чтобы он принес только позитивные эмоции | 14.07.2022 | 382 263 |
| 3. | Vai kritiens ir bīstams? Sekas – no nelieliem nobrāzumiem līdz pat dzīvībai kritiskai traumai / Опасны ли падения? Последствия – от небольших ссадин до опасных для жизни травм | 09.08.2022 | 899 490 |
| 4. | Apdegumi un applaucējumi bērniem – kā no tiem izvairīties un kā rīkoties, ja trauma notikusi / Ожоги у детей – как их избежать и что делать, если травма произошла | 05.09.2022 | 538 151 |
| 5. | Starp skolu un mājām – droša bērna ikdiena / Между школой и домом – безопасные будни ребенка | 04.10.2022 | 576 906 |
| 6. | Eksperti skaidro: Kāda ir bērnam droša māja? / Что такое безопасный дом для ребенка? | 30.11.2022 | 470 593 |
| 7. | Droši svētki ar drošam dāvanām | 16.12.2022 | 942 801 |
| 8. | Ievērojot drošību, bērni var izvairīties no 70% ziemas traumu / Соблюдая осторожность, дети могут избежать 70% зимних травм | 03.02.2023 | 575 853 |
| 9. | Saindēšanās – sevišķi bīstama bērniem. Kā pasargāt mazākos? | 16.03.2023 | 371 601 |
| 10. | Virtuvē ar bērnu: pieci drošības ieteikumi | 26.04.2023 | 680 569 |
| 11. | Batuti – joprojām ievērojams traumu cēlonis | 26.05.2023 | 185 264 |
| 12. | Bērnu drošība: ieteikumi līgošanai un vasarai | 20.06.2023 | 709 444 |
| kopā: |  |  | 7 098 307 |

Preses relīzes (latviešu un krievu valodā):

| Nr.p.k. | Tēma | Izplatīšanas laiks | Sasniegtā auditorija* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielūgums uz informatīvās kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” atklāšanas pasākumu / Приглашение на открытие информационной кампании «От беспечности к безопасности!» | 24.03.2022 | 1 653 069 |
| 2. | Veselības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu par bērnu traumatisma novēršanu / Министерство здравоохранения начинает информационную кампанию по профилактике детского травматизма | 30.03.2022 |  |
| 3. | Mobilā darbnīca “Bērnam droša māja” skaidros, kā novērst riska faktorus mājās / Мобильная мастерская «Безопасный дом для ребенка» объяснит, как устранить факторы риска дома | 21.04.2022 | 1 259 076 |
| 4. | Veselības ministrija rīko Bērnu drošības dienas sporta spēles / Министерство здравоохранения организует Спортивные игры, посвященные безопасности детей | 01.06.2022 | 577 590 |
| 5. | Par Veselības ministrijas rīkotajām Bērnu drošības dienas sporta spēlēm liela interese / Организованные Министерством здравоохранения Спортивные игры, посвященные безопасности детей, вызвали большой интерес | 19.08.2022 | 47 423 |
| 6. | Vecākiem pieejami daudzveidīgi materiāli par bērnu drošības jautājumiem / Родителям доступны различные материалы по вопросам безопасности детей | 28.10.2022 | 249 883 |
| 7. | Veselības ministrijas rīkotās Bērnu drošības sporta spēles notiks arī izglītības iestādēs | 14.02.2023 | 96 043 |
| 8. | Veselības ministrija aicina uz Bērnu drošības dienas sporta spēlēm arī augustā | 03.08.2023 | 177 537 |
| 9. | Ielūgums uz informatīvās kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” noslēguma pasākumu | 21.08.2023 | 31 118 |
| 10. | Veselības ministrija noslēdz informatīvo kampaņu par bērnu traumatisma novēršanu | 25.08.2023 | 934 350 |
| kopā: |  |  | 5 026 089 |

*ziņu aģentūras LETA monitoringa programmas Station dati.

Kampaņas publicitāti veicināja arī Bērnu slimnīcas relīze par skrejriteņiem: “Pieaug uz elektroskrejriteņiem gūtu smagu traumu skaits pusaudžiem” (izplatīta 16.08.2022).

Kopējā publicitāte:

|  | 2022. gadā | 2023. gadā | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Publikācijas | 278 | 184 | 462 |
| Sasniegtā auditorija | 9 510 224 | 4 264 291 | 13 774 515 |

Lielāko daļu veido publikācijas portālos (latviešu un krievu valodā) – 65% no visas publicitātes. 15% publikāciju veido ziņu aģentūras, 12% - prese, 6% - radio un 2% sižeti TV kanālos.

KOMUNIKĀCIJA SOCIĀLO MEDIJU KANĀLOS

Sociālie mediji ir viens no spēcīgākajiem digitālā laikmeta rīkiem uzmanības piesaistīšanai, tādēļ no kampaņas sākuma nodrošināta regulāra komunikācija visos Veselības ministrijas kanālos – Facebook, Instagram, Twitter un YouTube, kopumā publicējot 116 ierakstus.

Ieraksti veidoti gan balstoties uz tā brīža aktivitātēm – regulāra informācija par norises laiku un vietu sporta spēlēm, mobilās darbnīcas izbraukumiem, gan informējot par sagatavoto rakstu, preses relīzi, interviju ar kādu speciālistu, informatīvo materiālu, kas pieejami vecākiem un citiem pieaugušajiem, kā arī atsevišķi reklamējot katru no sagatavotajiem video. Tāpat tika sagatavoti atklāšanas pasākuma dalībnieku citāti.

| Facebook |  |  | Instagram | Twitter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skatījumi (impressions) | sasniegtā auditorija (reach) | klikšķi / iesaiste | sasniegtā auditorija (reach) | skatījumi (impressions) |
| 334 668 | 607 832 | 16 983 | 37 292 | 159 866 |

Skaidrojumi:

Reach – sasniegtā auditorija, sasniedzamība jeb lietotāju kopskaits, kuriem tika parādīts satura ieraksts. Vienkārši izsakoties, sasniedzamība ir to lietotāju skaits, kuri izvēlas skatīt zīmola saturu.

Impressions – skatījumi jeb kopējo reižu skaits, kad lietotāji tika pakļauti saturam (redz ziņu, stāstu vai reklāmu) sociālajos medijos (arī atkārtoti viens un tas pats ieraksts).

Satura ierakstu piemēri:

OMNIBUSA APTAUJAS

Pirms kampaņas uzsākšanas tika veikta aptauja, iesaistot reprezentatīvu respondentu grupu. Aptaujas mērķis bija saprast sabiedrības viedokli un zināšanu līmeni par bērnu traumatisma tēmu. Aptaujā piedalījās 1002 dalībnieki vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuriem ir vismaz viens bērns. Dalība aptaujā bija konfidenciāla un anonīma. Kopā aptaujā bija 50 jautājumi.

Daži no secinājumiem:

- 73% vecāku norādīja, ka viņu ģimenē bērns /-i ir guvuši kādu traumu. Tas liecina, ka bērnu traumatisms ģimenēs ir ļoti augsts;

- kopumā 44% respondentu aptaujā norādīja, ka būtu nepieciešams vairāk informācijas par bērnu traumatisma novēršanas apstākļiem;

- 67% vecāku uzskata, ka mājas apstākļos ir parūpējušies par to, lai viss bīstamais būtu noglabāts drošā un nepieejamā vietā;

- 61% vecāku norāda, ka bērni traumas gūst neuzmanības dēļ, bet 57% uzskata, ka bērni gūst traumas dažādu apstākļu sakritības dēļ. 54% uzskata, ka traumas notiek pārdrošas bērnu vai vecāku rīcības dēļ;

- 5% respondentu bērnu ir guvuši ilgtermiņā paliekošas veselības problēmas gūto traumu dēļ;

- 81% respondentu ar bērniem pārrunā gadījums, kas saistīti ar bērnu traumatismu, ja Latvijā notiek kāds satraucošs notikums. 40% to dara vienmēr, bet 41% dažreiz;

- par bērnu traumatismu respondenti visbiežāk iegūst informāciju no sociālajiem tīkliem (53%), medijiem (51%) un meklējot informāciju internetā pēc nepieciešamības (44%);

- respondenti visbiežāk domā, ka informācija par bērnu traumatismu un kā to novērst būtu jāuzzina medijos un sociālajos tīklos (59%), internetā (51%) un no ģimenes ārsta un/vai pediatra (50%);

- respondenti visbiežāk domā, ka palīdzība bērnu traumu gadījumā būtu jāmeklē, zvanot uz 113 (80%) un vedot uz tuvāko slimnīcu vai traumpunktu (73%).

Attiecīgi kampaņas aktivitātes palīdzēja risināt dažas no aptaujā sniegtajām problēmām un/vai atbildēm:

- sniegt informāciju par bērnu traumatisma novēršanas veidiem;

- vēlreiz atgādināt pamatlietas traumatisma prevencijai, izmantojot arī aptaujā norādītos kanālus (mediji, sociālie tīkli, ģimenes ārsts, pediatrs);

- apliecināt, ka vecāki kopumā ir zinoši un rīkojas pareizi;

- atgādināt, kur vērsties, ja notikusi trauma.

Savukārt aptaujā, kas notika kampaņas noslēgumā, piedalījās 1001 dalībnieks vecumā no 18 līdz 49 gadiem, kuriem ir vismaz viens bērns. Tās jautājumi bija identiski, iekļaujot arī kampaņas ietekmes izvērtējumu, sniegto zināšanu pielietojamību un lietderību, pēc iespējas cenšoties noskaidrot, vai ģimenē ir mainījies bērna traumu skaits, biežums. Šajā aptaujā bija 55 jautājumi.

Daži no secinājumiem:

- 2022. vai 2023. gadā (līdz aptaujas pildīšanai) 43% ģimeņu bērns guvis jebkāda veida traumu;

- kopumā 39% respondentu aptaujā norādīja, ka būtu nepieciešams vairāk informācijas par bērnu traumatisma novēršanas apstākļiem;

- 50% respondentu aptaujā norādīja, ka ir pietiekami daudz informācijas par to, kā novērst bērnu traumatismu;

- 66% vecāku uzskata, ka mājas apstākļos ir parūpējušies par to, lai viss bīstamais būtu noglabāts drošā un nepieejamā vietā;

- 62% vecāku norāda, ka bērni traumas gūst neuzmanības dēļ, bet 48% uzskata, ka bērni gūst traumas dažādu apstākļu sakritības dēļ. 56% uzskata, ka traumas notiek pārdrošas bērnu vai vecāku rīcības dēļ;

- 6% respondentu bērnu ir guvuši ilgtermiņā paliekošas veselības problēmas gūto traumu dēļ;

- 84% respondentu ar bērniem pārrunā gadījums, kas saistīti ar bērnu traumatismu, ja Latvijā notiek kāds satraucošs notikums. 41% to dara vienmēr, bet 43% dažreiz.

Apskatot jautājumus par kampaņu, 53% respondentu redzējuši vismaz kādu no aktivitātēm. 56% vecāku uzskata, ka kampaņas vēstījums ir bijis viegli saprotams un zināšanas lietderīgas, savukārt 34% vecāku uzskata, ka tas ir bijis drīzāk saprotams.

Priecē, ka kopumā 71% aptaujāto novērtē kampaņas aktivitātes un sniegtās zināšanas, uzskatot, ka tās var palīdzēt mainīt traumatisma līmeni. No tiem 47% ir pievērsuši uzmanību, kā savā ģimenē samazināt traumatismu vai nepakļaut bērnu traumu riskam.

KOPSAVILKUMS:

- Kampaņas īstenošanas laikā tika sasniegti nospraustie komunikācijas mērķi – ar reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātēm sasniegt mērķauditoriju, lai to izglītotu, informētu un radītu izpratni par biežāk sastopamajiem traumu veidiem bērniem, kā arī sniegt ieskatu par iespējamiem risinājumiem, iedrošinot būt vērīgiem, pieskatīt bērnus;

- Kampaņas satura sagatavošanā, ieviešanā un izpildē iesaistīti speciālisti, kuri pārzina savu jomu, kas nodrošināja kvalitatīva satura izstrādi visās Kampaņas aktivitātēs;

- Kampaņas saturā tika iekļautas visas norādītās traumu tēmas – svešķermeņu norīšana, termiskie ievainojumi, ceļu satiksmes negadījumi, saindēšanās ar sadzīves ķīmiju un medikamentiem, uz batuta gūtās traumas, dzīvnieku kodumi, drošība uz ūdens un ūdens tuvumā, kritieni. Tēmas izmantotas gan rakstos un relīzēs, gan mobilajā darbnīcā un sporta spēlēs, gan video un informatīvajos materiālos;

- Kampaņas laikā sagatavotas 10 (desmit) preses relīzes, tās izsūtītas medijiem;

- sagatavots Kampaņas atklāšanas pasākums;

- sagatavots Kampaņas noslēguma pasākums;

- sagatavots un īstenots visaptverošs mediju plāns ar reklāmas izvietošanu televīzijā, radio, sociālajos un digitālajos kanālos, vidē (sabiedriskā transporta pieturas, aizmugure, LED un digitālie ekrāni, plakāti skolās), drukātajā presē;

- sagatavots, nodrukāts un izplatīts informatīvais buklets (75 000 gab.);

- sagatavota, nodrukāta un Kampaņas aktivitātēs izplatīta instrukcija jaunajiem vecākiem (20 000 gab.);

- sagatavoti deviņi video klipi reklāmas vajadzībām un mācību video “Pārbaudīsim māju!”, “Bērnam droša māja”;

- sagatavoti deviņi audio klipi reklāmas vajadzībām;

- sagatavotas un īstenotas 24 sporta spēles; pēc papildu pieprasījuma rasta iespēja palielināt sporta spēļu skaitu, kopā īstenojot 56 bērnu drošības sporta spēles;

- sagatavota un īstenota mobilā darbnīca “Bērnam droša māja”, kopā veikti 50 izbraukumi; pēc mērķauditorijas pieprasījuma rasta iespēja palielināt mobilās darbnīcas “Bērnam droša māja” skaitu, kopā īstenojot 61 mobilās darbnīcas izbraukumus;

- veikta omnibusa aptauja pirms un pēc Kampaņas par vecāku zināšanām un pieredzi bērnu traumatisma jautājumos;

- Kampaņas īstenošanas laikā tika sasniegts nospraustais mērķis izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus un viņu vecākus par drošību, biežāko traumu veidiem, kas aktuāli katram vecumposmam, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, tādējādi veicinot bērnu traumatisma prevenciju Latvijā.

Secinājumi

- Par bērnu traumatisma tēmām nepieciešams runāt arī nākotnē. Turpinot komunikāciju, šīs tēmas netiks aizmirstas, gluži otrādi – tiks vairota izpratne par tām. Ņemot vērā, ka Latvijā katru gadu veidojas jaunas ģimenes un dzimst bērni, tas nezaudēs aktualitāti;

- Kampaņas ietvaros radītie materiāli nav piesaistīti konkrētam laika periodam un ir ērti izmantojami arī turpmāk, jo nodrošina kvalitatīvu, izglītojošu un praktiski lietojamu saturu un to sagatavošanā iesaistīta plaša speciālistu komanda;

- Paralēli esošajai Kampaņai notika bezmaksas izglītojošu pasākumu cikls izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi, kas palielināja sasniegto auditoriju – no apmeklētājiem un dalībniekiem saņemtas pozitīvas atsauksmes par abiem Veselibas ministrijas īstenotajiem pasākumiem;

- Ņemot vērā, ka Kampaņas aktivitātēs jāiesaista dažādi speciālisti, nākotnē līdzīgu aktivitāšu īstenotājiem ir jārēķinās ar kadru mainību un speciālistu noslodzi. Ieteikums iesaistīt lielāku speciālistu skaitu, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību;

- Jāņem vērā, ka kopējā Veselības ministrijas ziņu plūsmā kampaņas aktualitātes mēdz pazust;

- Sporta spēļu un mobilo darbnīcu saturs var tikt pielāgots īstenošanai ārpus kampaņas – pirmsskolas izglītības iestādēs un sporta stundās skolās, pārskatot sporta spēļu nolikumu un aprakstu;

- Rūpīgi jāizvērtē kampaņas vēstneši. Arī to atpazīstamība un ietekme sociālo tīklu vidē var sniegt pievienoto vērtību un plašāku rezonansi, kas šajā gadījumā nebija pietiekami efektīva – Alise Avota aizņemtības dēļ atteicās aktīvi iesaistīties satura radīšanā un publicēšanā.

Rekomendācijas

- Materiālu izstrādes laikā paredzēt to elektroniskas versijas, ņemot vērā drukātu materiālu pieprasījuma kritumu;

- Paredzēt atsevišķu tīmekļvietni tikai kampaņas vajadzībām – aktuālajiem izbraukuma grafikiem, informatīvo materiālu izvietošanai, foto un video apskatiem, ziņām un rakstiem;

- Sociālās kampaņas tiek augstu vērtētas pašvaldību un reģionu līmenī (ko apliecina pieprasījums rīkot papildu sporta spēles un mobilās darbnīcas), taču ne vienmēr šādi izbraukumi ir finansiāli efektīvi, ņemot vērā apdzīvotības blīvumu. Plānojot aktivitātes mazākās pilsētās un apdzīvotās vietās pieejai ir jābūt elastīgākai un ir jāparedz zemāks minimālais dalībnieku skaits nekā lielajās pilsētās, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju visiem iedzīvotājiem;

- Ņemt vērā iepriekš minētos secinājumus un ieteikumus mediju kampaņu plānošanai:

  - televīzijas reklāmām labākai reitingu piegādei izvēlēties garāku periodu – 6 nedēļas, nevis 4, kas ļautu sasniegt plānoto auditoriju;

  - gadījumos, ja tiek plānotas papildreklāmas, starp posmiem ieplānot lielāku laika periodu, jo auditorijām apnīk viens un tas pats saturs;

  - vairāku reklāmas posmu gadījumā mainīt materiālu dizainu, jo mērķa grupas pārāk bieži redz vienu un to pašu bildi / tekstu / video, un vairs nereaģē uz to;

  - efektīvākas reklāmas nodrošināšanai YouTube ieteicams veidot īsākus video (15-20 sekundes), kā arī 6 sekunžu video neizlaižamā (non-skippable) formātā;

- Apsvērt arī krievu valodas atslēgas vārdu, kā arī reklāmas (arī audio un 30 sekunžu video reklāmas) un sabiedrisko attiecību tekstu izmantošanu, kas palielinātu sasniedzamo mērķgrupu;

- Veidot sadarbības projektus ar lielākajiem medijiem (iespējams arī maksas), piemēram, rubrika Delfi.lv vai Lsm.lv, sižetu sērija televīzijas vai radio raidījumā, rakstu sērija profesionālajos un dzīvesstila medijos – tas ļautu nodrošināt regulāru un vienmēr pamanāmu izvietojumu;

- Kampaņas tēmas un dalībniekus iespējams integrēt dažādos raidierakstos (piemēram, “Pa Kluso”, “I’mperfekt Piektdiena” u.c.).

Sagatavoja:

Komunikācijas aģentūra

Olsen + Partners (SIA “PR Kvadrāts”)

www.olsen.lv

Alberta iela 13

Rīga, LV - 1010

Latvija

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/lielako-dalu-bernu-traumu-ir-iespejams-noverst-atklata-kampana-parvert-pardrosibu-par-drosibu.a450337/

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/25.08.2023-arsti-bridina-sogad-var-sasniegt-bernu-traumu-antirekordu.a521563/

https://www.bkus.lv/lv/content/pieaug-uz-elektroskrejriteniem-gutu-smagu-traumu-skaits-pusaudziem